## مشروع تصميم وتنفيذ آلة تعبئة وتغليف بودرة الملح بنظام Auger Filler (VFFS).

ملخص تنفيذي

تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم نطاق عمل مفصّل ومخطط تنفيذي لمشروع تصميم وتصنيع آلة تعبئة وتغليف بودرة الملح (1,000 جرام للكيس) بنظام VFFS مع رأس تعبئة لولبي (Auger Filler)، ونظام تحكم محلي منخفض التكلفة قائم على متحكم ESP32، ومكونات ميكانيكية وكهربائية . المادة التغليفية المتفق عليها هي OPP/CPP (لماذا: مقاومة للرطوبة، قابلية للحام الحراري، مناسبة لملح ناعم).

## 1. الخلفية والحاجة

تُعاني السوق المحلية في بلادنا الحبيبة الجمهورية اليمنية من نقص واضح في توفر آلات التعبئة والتغليف ذات الجودة المناسبة والسعر المنافس، إضافةً إلى الصعوبات المرتبطة باستيراد قطع الغيار مكلفة وتكاليف الصيانة.

هذا الأمر يؤدي إلى توقفات متكررة في خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة تطوير آلة تعبئة بودرة الملح محليًا، لتكون نموذجًا أوليًا يُمكن تطويره وتعميمه لاحقًا على مواد تعبئة أخرى مثل السكر والدقيق والبهارات.

يسعى المشروع إلى سد الفجوة الصناعية بتكلفة منخفضة وجودة تشغيلية عالية.

- اعتماد اليمن بشكل كبير على استيراد آلات التعبئة والتغليف

- ارتفاع تكلفة الاستيراد والصيانة ونفاد قطع الغيار يؤديان إلى توقف خطوط الإنتاج

- حاجة المصانع المحلية (ملح، سكر، بهارات) لخطوط تعبئة اقتصادية قابلة للصيانة محلياً.

## 2. أهداف المشروع

الهدف العام:

الإسهام في دعم التنمية الصناعية اليمنية من خلال تصميم وتصنيع آلة تعبئة وتغليف محلية متكاملة تعمل بكفاءة عالية وتحقق متطلبات الجودة والسلامة الإنتاجية.

الأهداف الفنية للمشروع:

تطوير نظام تعبئة بودرة ملح بدقة ±1.5% باستخدام تقنية Auger Filler.

تصميم منظومة تحكم ذكية تعتمد على ESP32 وServo Motor للتحكم في الوزن والدورات.

تنفيذ نظام لحام وقطع حراري باستخدام مواد تغليف OPP/CPP.

تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية بما يتوافق مع بيئة التشغيل المحلية.

تصميم هيكل ميكانيكي متين من الستانلس ستيل مقاوم للتآكل والظروف البيئية.

الأهداف التفصيلية:

تحقيق قدرة إنتاجية بمعدل 20–30 كيس في الدقيقة.

ضمان دقة الوزن واللحام ضمن الحدود القياسية الصناعية.

تمكين عمليات الصيانة والتجميع داخل الورش المحلية دون الحاجة لمورد خارجي.

إعداد دليل تشغيل وصيانة وتدريب فنيين محليين.

إرساء قاعدة تطوير لاحقة لآلات تغليف مواد غذائية متعددة باستخدام نفس المبدأ.

## 2. نطاق العمل (Scope of Work)

النتيجة المتوقعة: نموذج تشغيلي لآلة VFFS – Auger Filler لتعبئة 1,000 غرام ملح في أكياس ظهر لحام مصنوعة من OPP/CPP.

### المكونات والمهام الرئيسية:

- التصميم الهندسي (ميكانيك، كهرباء، تحكم) ورسومات SolidWorks/AutoCAD.

- تصنيع إطار وآليات من الستانلس ستيل (SS304/316 للجُزء الملامس

- خراطة وتصنيع اللولب (Auger Screw) والأنابيب المرافقة مع طلاء داخلي مناسب (PTFE اختياري

- نظام التشكيل (Forming Tube & Collar) مع Back Seal (لحام خلفي) وHorizontal Sealer وCutter (Rotary أو Hot Knife).

- نظام التحكم: ESP32, Servo Driver, Stepper Driver (Pull Belts), Load Cell + HX711، حسّاسات ضوئية، SSRs للسخانات، HMI

- نظام إدارة الغبار (Dust Hood + Suction) وAnti-bridging devices داخل الهوبر

- برمجة خوارزميات القيادة: open-loop وclosed-loop مع معايرة وزنية

- اختبارات أداء ومعايرة (Pilot Run 6 ساعات

- توثيق (Manuals بالعربية والإنجليزية) وتدريب فنيّين.

## 3. المواصفات الفنية الأساسية

- وزن التعبئة: 1,000 ±1.5% غرام لكل كيس

- معدل الإنتاج المستهدف: 10 كيس/دقيقة

- مادة الكيس: OPP/CPP، سمك 60–80 ميكرون، back-seal pouch (كيس ظهر لحام

- مواد ملامسة المنتج: Stainless Steel 316 أو 304 مع تشطيب Mirror للأجزاء الحرِكية

- مصدر الطاقة: 220V AC (قابل للتشغيل على نظام طاقة شمسية صغير بقدرة 3–5 kW).

- نظام التحكم: ESP32 + Servo (400–750W ) + Load Cell (دقة ملغ

- استهلاك طاقة تقريبي للآلة: ≤ 2 كيلوواط.

## 4. تفاصيل تصميم الهوبر واللولب (مقتطف)

- سعة الهوبر: 20 كجم (Main Hopper) عند تغذية يدوية

- زاوية انحدار داخلية ≥ 60° لمنع الانسداد، محرك اهتزازي صغير (Vibrator) لمنع bridging.

- قطر اللولب: 60–80 مم (تقريبي حسب المعايرة التي سنقوم بعملها في المحاكاة) مع خطوة

(pitch تتناسب للحصول على 70 ~ 100 غرام/دورة (مثال

- فوهة التعبئة مصممة بإمكانية تركيب Inserts مختلفة للحد من الرش وتقليل الoverspill.

## 5. نظام القياس والتحكم (Dosing & Control)

- أسلوب القياس: Auger volumetric with weight feedback (closed-loop) — استخدام Load Cell لقراءة وزنية تصحيحية

- التحكم بالدوران: Servo Motor مع Encoder للتحكم في عدد الدوران والسرعة

- المتحكم المركزي: ESP32 سيتم برمجته كـ state machine: (idle → form → bottom seal → fill → dwell → top seal → cut → feed next).

- HMI بسيط لادخال معلمات: الوزن المستهدف، سرعة السيرفو، معاملات التعجيل/التباطؤ، عوامل التصحيح.

## 6. نظام التشكيل واللحام (Forming – Sealing – Cutting)

- Film Roll (OPP/CPP) mounted on unwinding shaft with dancer arm for tension control.

- Forming Collar + Forming Tube to shape back-seal pouch.

- Vertical Back-Seal jaws: heat-seal with temperature PID controllers.

- Horizontal Sealing jaws: heat-seal with dwell time adjustable.

- Cutter: Rotary Knife recommended (نظراً لاستهداف سرعة متوسطة 10–20 كيس/دقيقة

- PID settings: Back Seal 160–170°C, Horizontal Seal 170–185°C ( قيم مبدئية بناء علا ما تم البحث عليه و..).

## 7. التوافق مع المتطلبات البيئية والطاقة

- استهلاك منخفض للطاقة (≤ 2 kW) ويُمكن دمجه مع نظام طاقة شمسية لبيئات ذات كهرباء غير مستقرة

- Dust control measures to reduce airborne salt particles (local hood + filter)👀.

## 8. الخطة الزمنية المقترحة

- التصميم الهندسي: 5 أسابيع

- التركيب والكهربة: 2 أسابيع

- البرمجة والمعايرة: 4 أسابيع

- التشغيل التجريبي والتدريب: 1 أسبوع

- الإجمالي = 12 أسبوع (≈3 أشهور)

## 9. التكلفة التقديرية

- تكلفة إجمالية مقدرة: ≈ 2000 دولار أمريكي (

تفصيل مبدئي :

المكونات الميكانيكية $1,200

كهرباء وإلكترونيات $700

تجميع واختبار $100).

## 10. مخرجات التوثيق والتدريب

- ملفات CAD ورسومات تفصيلية

- مخططات كهربائية ووصلات ESP32.

- كود برمجي مشروح بالإنجليزية والعربية

- Manual للتشغيل والصيانة (EN/AR).

- التقرير النهائي للمشروع

## 11. معايير القبول (Acceptance Criteria)

- الآلة تعمل بمعدل لا يقل عن 10 كيس/دقيقة لوزن 1,000 غرام

- جميع الأجزاء الملامسة للمنتج من الستانلس ستيل أو مواد معتمدة مقاومة للملوحة

- اللحامات تحقق مقاومة قِص لا تقل عن معيار محدد (Bursted/Peel test passes threshold).

- نظام التحكم يعمل باستقرار لمدة تشغيل تجريبي 6 ساعات متواصلة بدون أعطال حرجة

- توفر دليل تشغيل وصيانة باللغة العربية والإنجليزية.

## 12. المخاطر وخطة التخفيف

- تأخر توريد أجزاء إلكترونية: توفير قائمة بدائل وموردين محليين/إقليميين

- تغيرات خواص الملح (رطوبة/كتلة): تضمين نظام تدفئة خفيف داخل الهوبر إن أمكن ونظام Closed-loop مع Load Cell.

- أخطاء برمجة / تحكم: اختبار كل مرحلة على حدة

## 13. الاستدامة والتطوير المستقبلي

- توسيع الإنتاج لتغطية تعبئة منتجات أخرى (سكر، دقيق، بهارات)

- تطوير نسخ أسرع أو ذات قدرات أعلى للوزن (مثلاً 5 كجم–10 كجم)

- إنشاء ورشة محلية لإنتاج وصيانة وتصديـر وحدات مشابهة أكثر كفاءة.

## 14. الخلاصة

إن مشروع آلة تعبئة وتغليف بودرة الملح محلية الصنع هو نموذج تطبيقي قابل للتنفيذ يدعم الاستقلال الصناعي اليمني، ويحقق التكامل بين الهندسة والإنتاج والتعليم، ويساهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية نحو اقتصاد إنتاجي مستدام ومتنوع يمثل فرصة واعدة لتحقيق إنجاز هندسي ملموس ومفيد للمجتمع. نحن على ثقة بأن الدعم المقدم من مؤسستكم سيساهم في تحويل هذا المشروع من فكرة إلى واقع، وتخريج جيل من المهندسين الميكاترونكس القادرين على المساهمة بفاعلية في الصناعة المحلية