## خطة مزمنة
| خطة مزمنة لمشروع : |  |  | آلة تعبئة وتغليف البودرة
[17 empty] | أيام التاخير بسبب المؤسسة | [15 empty] | أيام التاخير بسبب الطلاب
تاريخ بدء المشروع : |  |  | 2025-11-10 |  | المدة الزمنية |  | 10 | أسابيع | [11 empty] | الفترة المخطط لها | [9 empty] | نسبة ما تم إنجازه
تاريخ انتهاء المشروع : |  |  | 2025-01-20 | الأسبوع المراد عرضه |  |  | 1 |  |  | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2025-11-10 to 2026-01-04
كود المشروع | اسم المشروع | م | المرحلة/ المهمة | المكلف بالمهمة | المدة الزمنية | نسبة الأنجاز | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | DAYS | time axis 2025-11-10 to 2026-01-04
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule.
إجمالي الفترة الزمنية |  |  |  |  | 421 | 25% | 2025-11-10 | 2027-01-05
المرحلة الأولى |  | الدراسات البحثية والنظرية |  |  | #NAME? | 100% | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 22
|  | 1 | دراسة تصميم اللولب، والحسابات الحجميه | حسن |  | 100%
|  | 2 | حساب العزم والقدرة وإختيار المحرك ونظام النقل | صهيب |  | 100%
|  | 3 | دراسة الهوبر وسعة التغذية، وحساب كثافة وسلوك المواد | عبدالرحيم |  | 100%
|  | 4 | حسابات نظام التشكيل والختم | حمزة |  | 100%
|  | 5 | خوارزمية التحكم المبدئية، وحساب زمن التعبئة لكل وزن | موسى |  | 100%
|  | 6 | دراسة المواد المستخدمه في البناء + دراسة إقتصادية ومالية | إيهاب |  | 100%
|  | 7 |  |  |  | 100%
|  | 8 |  |  |  | 100%
المرحلة الثانية |  | التصميم والتحليل |  |  |  | 0% | 2025-12-01 | 2027-01-05
|  | 1 | تصميم اللولب ( Auger ) + توابعه | حسن | 3 | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-17
|  |  | تصميم الربط coupling | حسن | 3 | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-20
|  |  | تصميم تروس النقل والمحرك | حسن | 5 | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-25 |  | 2025-12-01: 7
|  | 2 | تصميم الهوبر | عبدالرحيم | 2 | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-16
|  |  | تصميم الشفرات | عبدالرحيم | 3 | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-19
|  |  | تصميم الربط (بين الشفرات والمحرك) + البيرنج | عبدالرحيم | 3 | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | 2025-12-01: 10
|  | 3 | تصميم الهيكل | ايهاب | 5 | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-22 |  | 2025-12-01: 10
|  | 4 | تصميم نظام التشكيل (Forming Collar) | حمزة | 4 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-19
|  |  | تصميم نظام الختم الطولي + الأفقي | حمزة | 6 | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-25
|  |  | تعديل تصميم ال (Forming Collar) | حمزة | 3 | 100% | 2026-12-25 | 2026-12-28 |  | 2025-12-01: 10
|  | 5 | تصميم المخططات الكهربائية + تخطيط اللوحة | صهيب | 3 | 80% | 2025-12-18 | 2025-12-21
|  |  | نظام تغذية وسحب الفيلم | حمزة | 3 | 80% | 2025-12-21 | 2025-12-24
|  |  | تصميم مخطط الnumatic في الأوتوميشن | صهيب | 2 | 100% | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  | 2025-12-01: 10
|  | 6 | تحديد أسماء وطرازات الحساسات + تحديد أماكن دبابيس الإدخال والاخراج للمتحكم + وسائط تقسيم الجهد Logic converter | موسى | 4 | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-18
|  |  | تصميم ال Flow chart لتسلسل عمليات الألة | موسى | 4 | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-22
|  |  | تصميم هيكلة الكود pseudo + كتابة الكود للآلة | موسى | 5 | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-27
|  |  | محاكاة مبدئية للتأكد من صحة تسلسل العمليات بإستخدام كود ومكاتب بايثون. | موسى | 4 | 90% | 2026-12-27 | 2026-12-31
|  |  | محاكاة الآلة بإستخدام موقع Wokwi | موسى | 5 | 70% | 2026-12-31 | 2027-01-05
|  |  | تطوير بروتوكول MQTT وتصميم الواجهة على الهاتف | موسى | 3 | 0% | 2025-01-05 | 2025-01-08 |  | 2025-12-01: 5
المرحلة الثالثة |  | الأختبار والمحاكاة ومقارنة النتائج |  |  | 3 | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-12
|  | 1 | محاكاة الشفرات + اللولب سوليدورك | حسن | 3 | 100% | 2025-01-09 | 2025-01-12
|  | 2 | محاكاة المواد والتعبئة EDEM | عبدالرحيم | 5 | 0%
|  | 3 | محاكاة الفكوك سوليدورك | حمزة | 2 | 0%
|  |  | تحليل الفكوك | حمزة | 3 | 0%
|  |  | الانتهاء من المحاكاة | موسى | 2 | 0%
|  | 4 | تصميم نظام الختم والتسخين بماتلاب + تصميم PID Controller | موسى | 3 | 80%
|  | 5 | PCB +البدء بكتابة التقرير | صهيب | 3 | 0%
|  | 6 | دراسة أسعار وتوفر القطع | ايهاب |  | 0%
|  | 7 |  |  |  | 0%
|  | 8 |  |  |  | 0%
|  | 9 |  |  |  | 0%
المرحلة الرابعة |  | الأختبار والتنفيذ العملي Prototype |  |  | 0 | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-13
|  | 1 |  |  |  | 0% | 2025-01-13 | 2025-01-13
|  | 2 |  |  |  | 0%
|  | 3 |  |  |  | 0%
|  | 4 |  |  |  | 0%
|  | 5 |  |  |  | 0%
|  | 6 |  |  |  | 0%
|  | 7 |  |  |  | 0%
|  | 8 |  |  |  | 0%
أعضاء المشروع : | bar: 2025-11-10 to 2025-11-16; 2025-11-18 to 2025-11-24; 2025-11-26 to 2025-12-02; 2025-12-04 to 2025-12-10; 2025-12-12 to 2025-12-18
التوقيع | bar: 2025-11-10 to 2025-11-16; 2025-11-18 to 2025-11-24; 2025-11-26 to 2025-12-02; 2025-12-04 to 2025-12-10; 2025-12-12 to 2025-12-18
Formulas:
أسابيع = MAX([أسابيع, row below],I18,I27,I39,I42,I49,I51)
أسابيع = MAX([أسابيع, row below]:I37)